# BÁO CÁO PHÂN LOẠI ƯU TIÊN MoSCoW VÀ DEFINITION OF DONE (DoD)

Dự án: GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ (Release 1.0)

Thời gian: 2 Sprint (4 tuần) | Nhân sự: 5 người

## BƯỚC 1: Bảng phân loại 12 User Story theo kỹ thuật MoSCoW

| Nhóm MoSCoW | Mã US | Tên User Story |
| --- | --- | --- |
| Must Have (Bắt buộc phải có) | US-01 US-02 US-04 US-05 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại Chọn siêu thị trong bán kính 3km Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động |
| Should Have (Nên có) | US-03 US-06 US-07 US-09 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa Áp dụng mã freeship Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao |
| Could Have (Có thể có) | US-08 US-10 | Chat với người đi chợ hộ Chọn người đi chợ hộ yêu thích |
| Won’t Have (Chưa làm trong Release 1.0) | US-11 US-12 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc |

## BƯỚC 2: Lý giải cho các User Story nhóm Must Have

- US-01 (Đăng ký/Đăng nhập bằng SĐT): Thiếu tính năng này, hệ thống không thể định danh người dùng để tạo tài khoản, quản lý thông tin giao hàng và liên hệ khi trả đơn.

- US-02 (Chọn siêu thị trong bán kính 3km): Thiếu tính năng này, người dùng không thể chọn điểm mua hàng gần nhất, khiến quy trình đi chợ hộ không thể xác định vị trí để tính phí và phân công người đi chợ.

- US-04 (Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ): Đây là nghiệp vụ lõi (Core feature) của ứng dụng; nếu không có giỏ hàng và nút đặt đơn thì ứng dụng hoàn toàn không đem lại giá trị sử dụng.

- US-05 (Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động): Thiếu tính năng này, hệ thống không thể tính ra số tiền khách hàng phải trả khi đặt đơn, dẫn đến không thể hoàn tất giao dịch tài chính.

## BƯỚC 3: Tập MVP (Minimum Viable Product) cho Release 1.0

- Danh sách MVP: Gồm đúng 4 User Story thuộc nhóm Must Have (US-01, US-02, US-04, US-05).

- Số lượng: 4 User Story.

- Mô tả MVP: Bản phần mềm tối thiểu cho phép khách hàng tạo tài khoản bằng SĐT, chọn siêu thị gần nhất, chọn hàng vào giỏ, xem tổng tiền (tiền hàng + phí ship mặc định) và bấm đặt đơn trả tiền mặt khi nhận hàng (COD).

## BƯỚC 4: Kế hoạch cho các User Story nhóm Won’t Have

- US-11 (Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần):

  - Kế hoạch dự kiến: Hoãn lại và cân nhắc đưa vào Release 1.2.

  - Điều kiện xem xét lại: Tỷ lệ khách hàng quay lại đặt đơn (Retention rate) sau Release 1.0 đạt trên 30% và có hơn 15% người dùng phản hồi nhu cầu đặt đơn cố định theo tuần trong khảo sát.

- US-12 (Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc):

  - Kế hoạch dự kiến: Hoãn lại và xem xét đưa vào Release 2.0.

  - Điều kiện xem xét lại: Luồng đi chợ hộ đạt trạng thái vận hành ổn định (ít lỗi nghiệp vụ) và công ty hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý / giấy phép liên quan đến phân phối thuốc tây theo quy định.

## BƯỚC 5: Bảng Definition of Done (DoD) cho Release 1.0

Áp dụng cho mọi User Story trong Sprint của team 5 người:

- Code Review: 100% mã nguồn phải được kiểm tra (code review) và phê duyệt bởi ít nhất 01 thành viên khác trong team trước khi gộp (merge).

- Unit Test: Mã nguồn đạt độ bao phủ Unit Test tối thiểu 70% và 100% các bài test tự động chạy qua thành công (Pass).

- Kiểm thử QA/QC: Được QA tester kiểm thử hoàn tất trên môi trường Staging/Testing, xác nhận đạt tất cả các Acceptance Criteria (AC) và không còn bug nghiêm trọng (Severity High/Critical).

- Tài liệu hóa (Documentation): Tài liệu hướng dẫn sử dụng/API được cập nhật đầy đủ lên kho lưu trữ chung của team.

- Triển khai (Deployment): Mã nguồn được đóng gói và triển khai thành công lên môi trường Staging/Pre-production sẵn sàng cho buổi Demo cuối Sprint.

## BƯỚC 6: Bảng so sánh giữa Acceptance Criteria (AC) và Definition of Done (DoD)

| Tiêu chí | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Chỉ áp dụng riêng cho một User Story cụ thể. | Áp dụng chung cho tất cả User Story trong Sprint / Project. |
| Bản chất | Định nghĩa chi tiết nghiệp vụ và hành vi phần mềm (chức năng làm gì, phản ứng ra sao). | Định nghĩa tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật & quy trình để một hạng mục được coi là hoàn tất. |
| Người quyết định | Do Product Owner (PO) quy định và thống nhất với nhóm. | Do toàn bộ Scrum Team (PO, Dev, QA) thảo luận và thống nhất. |
| Ví dụ minh họa (GoMart) | "Khi giỏ hàng < 150.000đ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi 'Chưa đủ điều kiện áp dụng mã freeship' và giữ nguyên phí ship 25.000đ." | "Mọi User Story phải có độ bao phủ Unit Test đạt tối thiểu 70% và được xác nhận bởi QA." |

## BƯỚC 7: Xếp loại các phát biểu (AC vs DoD)

- "Khi bam Dat don, he thong hien thi ma don hang trong vong 3 giay" → AC (Hành vi/nghiệp vụ cụ thể của tính năng đặt đơn).

- "Toan bo code phai duoc review boi it nhat 1 thanh vien khac" → DoD (Quy trình chất lượng kỹ thuật áp dụng chung).

- "Do bao phu unit test cua sprint dat tren 70%" → DoD (Tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật áp dụng chung).

- "Khi don chua du 150.000d, he thong an nut Ap dung ma freeship" → AC (Ràng buộc nghiệp vụ cụ thể của tính năng mã freeship).